## Slide 1
MẮT VIỆT HR
Hệ thống quản lý tuyển dụng thông minh
Cập nhật Ban Giám đốc
Báo cáo tiến độ — Tháng 4/2026
Trình bày: Sanh Võ • Phòng Dự án Sản phẩm

## Slide 2
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH
Bốn điểm chính cần biết hôm nay
✓
Vượt tiến độ ~2 tuần
Phần lõi (database + nghiệp vụ) đã hoàn thiện sớm hơn kế hoạch ban đầu.
⚙
Đang ở giai đoạn cài đặt database & backend
Toàn bộ logic nghiệp vụ đã chạy được. Giao diện sẽ được tinh chỉnh ở giai đoạn kế tiếp.
🔗
Cần phối hợp với IT để mở khóa tự động hóa email & lịch
Cấu hình Microsoft 365 / Azure AD là điểm nghẽn chính của giai đoạn tiếp theo.
▶
Cam kết demo sớm cho BOD trong 2 – 3 tuần
Phiên bản demo nội bộ với dữ liệu thật, đầy đủ luồng từ nhận CV → chấm điểm → phỏng vấn → phê duyệt.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
2 / 14

## Slide 3
BỐI CẢNH
Vì sao chúng ta cần phần mềm tuyển dụng riêng
Khó khăn HR đang gặp
•
Quản lý CV trên Excel + Outlook + Zalo + giấy — dễ thất lạc.
•
Phụ thuộc trí nhớ cá nhân — ai đang ở vòng nào, ai đã trả lời.
•
Phản hồi ứng viên chậm 7 – 10 ngày, mất ứng viên giỏi.
•
Trưởng phòng và HR không cùng nhìn vào một nguồn dữ liệu.
•
BOD không có số liệu khi cần ra quyết định nhân sự.
•
Mỗi vòng phỏng vấn = một file Word + một email chuỗi dài.
Hệ quả với hoạt động kinh doanh
≈ 30%
thời gian HR dành cho việc gõ tay, tìm CV, hẹn lịch
7 – 10
ngày trung bình từ lúc nhận CV đến lúc phản hồi
0
báo cáo hiệu quả tuyển dụng theo kênh / theo vị trí
≥ 5
công cụ rời đang dùng song song (Excel, Outlook, Zalo, Word, ổ đĩa)
→ Phần mềm này giúp HR tập trung vào việc đánh giá người, không phải chạy giấy tờ.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
3 / 14

## Slide 4
TẦM NHÌN SẢN PHẨM
Một nơi duy nhất, từ CV đến quyết định tuyển
“Phần mềm tuyển dụng nội bộ Mắt Việt — Vietnamese-first, dùng AI để chấm điểm CV theo đúng tiêu chí của từng vị trí, gắn liền với quy trình thực tế của chị Hương và các Trưởng phòng.”
≥ 50%
tiết kiệm thời gian sàng lọc CV
AI chấm 6 tiêu chí, HR chỉ duyệt + xếp hạng top 5–10 ứng viên.
< 48h
phản hồi ứng viên kể từ khi nhận CV
Email tự động + lịch phỏng vấn tự đồng bộ với Outlook.
100%
minh bạch — BOD nhìn được mọi vòng phê duyệt
Lịch sử ai duyệt, ai từ chối, vì sao — lưu vĩnh viễn.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
4 / 14

## Slide 5
NGƯỜI DÙNG
Bốn nhóm — mỗi nhóm có giao diện riêng phù hợp với cách họ làm việc
HR Staff
Chị Bùi Thị Hương
Người dùng chính. 3 năm kinh nghiệm. Ưu tiên: dễ nhập liệu, ít click, tiếng Việt rõ ràng.
Công việc chính:
✓ Đăng tin tuyển dụng
✓ Sàng lọc CV
✓ Hẹn lịch phỏng vấn
✓ Gửi offer
Hiring Manager
Trưởng phòng
Bận rộn, dùng điện thoại trên cửa hàng. Chỉ vào app khi có việc cần xử lý.
Công việc chính:
✓ Xem CV được giao
✓ Chấm phỏng vấn
✓ Đề xuất offer/từ chối
BOD
Ban Giám đốc
Phê duyệt vị trí cấp Quản lý. Thỉnh thoảng vào hệ thống — UI phải đơn giản tối đa.
Công việc chính:
✓ Xem hồ sơ tóm tắt
✓ Phê duyệt / từ chối
✓ Xem báo cáo tổng quan
Tập đoàn
Cấp Tập đoàn
Phê duyệt cuối cùng cho vị trí cấp Quản lý cao. Cùng UI với BOD, ít quyền hơn.
Công việc chính:
✓ Phê duyệt cuối
✓ Xem audit log
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
5 / 14

## Slide 6
LỘ TRÌNH SẢN PHẨM
11 nhóm tính năng — chia theo trình tự phụ thuộc
G1
Nền tảng
HOÀN THIỆN
G2
Quản lý vị trí tuyển dụng
HOÀN THIỆN
G3
Ứng viên + Tải CV
HOÀN THIỆN
G4
Chấm điểm AI (Gemini)
HOÀN THIỆN
G5
Pipeline (Kanban)
HOÀN THIỆN
G6
Email tự động
CHỜ IT
G7
Lịch & Phỏng vấn (Outlook)
CHỜ IT
G8
Đánh giá phỏng vấn + Phê duyệt
HOÀN THIỆN
G9
Bài test + Nhập CSV TopCV
TIẾP THEO
G10
Báo cáo & Phân tích
TIẾP THEO
G11
Tinh chỉnh + Khởi chạy
TƯƠNG LAI
● Hoàn thiện ở backend ● Chờ IT phối hợp ● Tiếp theo trong 2–3 tuần ● Sau giai đoạn demo
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
6 / 14

## Slide 7
TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI
Đang ở giai đoạn cài đặt database + nghiệp vụ — vượt tiến độ ~2 tuần
✓
Phân tích
✓
Database
✓
Backend (logic)
UI tinh chỉnh
Tích hợp IT
Demo BOD
Khởi chạy
Đang ở đây ▼
8 / 11
Nhóm tính năng đã hoàn thiện ở backend
+2 tuần
Vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu
2 nhóm
Đang chờ IT (G6 Email + G7 Lịch)
3 tuần
Đến mốc demo BOD đã cam kết
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
7 / 14

## Slide 8
ĐÃ HOÀN THIỆN Ở BACKEND
8 trên 11 nhóm — toàn bộ nghiệp vụ lõi đã chạy được
G1
Đăng nhập & Phân quyền
✓
Supabase Auth + RLS theo vai trò
✓
5 vai trò: HR / Trưởng phòng / BOD / Tập đoàn / Admin
G2
Quản lý vị trí tuyển dụng
✓
Tạo/sửa JD, mức lương, trọng số chấm
✓
5 nhóm vị trí với mẫu sẵn (sales / khúc xạ / quản lý...)
G3
Hồ sơ ứng viên + Tải CV
✓
Tải CV PDF an toàn
✓
Phân tích ngày tháng + thông tin liên hệ
G4
Chấm điểm AI (Gemini)
✓
6 tiêu chí riêng cho từng nhóm vị trí
✓
Bằng chứng được trích xuất từ CV — minh bạch
G5
Pipeline Kanban
✓
16 vòng từ “Mới” → “Nhận việc”
✓
Kéo thả giữa các vòng để chuyển trạng thái
G8
Phỏng vấn + Phê duyệt
✓
Lịch phỏng vấn + form đánh giá 6 tiêu chí
✓
Hai bộ duyệt: Nhân viên (3 bước) / Quản lý (4 bước)
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
8 / 14

## Slide 9
QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM CHÍNH
Năm lựa chọn quan trọng đã chốt trong giai đoạn này
1
Tiếng Việt — không có chế độ tiếng Anh
100% giao diện tiếng Việt. Phù hợp với năng lực của HR và Trưởng phòng. Tránh chi phí dịch + bảo trì 2 ngôn ngữ.
2
Ứng viên không cần tài khoản
Mọi giao tiếp với ứng viên qua email. Giảm rào cản đăng ký, không phải nuôi thêm hệ thống tài khoản ngoài.
3
AI chấm điểm hai vòng + tách biệt với trọng số
Vòng 1: AI đọc CV. Vòng 2: AI chấm 6 tiêu chí + trích bằng chứng. Trọng số tính ở lúc xem — đổi trọng số không cần chấm lại.
4
Hai bộ duyệt: Nhân viên / Quản lý
Nhân viên: HR → Trưởng phòng → Chốt lương (3 bước).
Quản lý: HR → Trưởng phòng → BOD → Tập đoàn (4 bước).
5
CV PDF trước, DOCX sau
Giai đoạn này chỉ nhận PDF (đơn giản, ổn định). DOCX sẽ thêm khi IT triển khai dịch vụ chuyển đổi (Fly.io).
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
9 / 14

## Slide 10
ĐIỂM KHÁC BIỆT
Chấm điểm AI có bằng chứng — không phải “điểm ma”
Cách hệ thống chấm điểm
1
Vòng 1 — Đọc & cấu trúc CV
AI bóc tách thông tin: kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng, năm tốt nghiệp...
2
Vòng 2 — Chấm 6 tiêu chí
AI cho điểm 0–100 cho mỗi tiêu chí + trích lời CV làm bằng chứng.
3
Xác thực bằng chứng
Hệ thống đối chiếu lại với CV gốc — đánh dấu ✓ thật / ⚠ ngờ ngờ.
4
Cộng điểm theo trọng số
HR có thể đổi trọng số bất cứ lúc nào — điểm tổng cập nhật ngay, không cần chấm lại.
6 tiêu chí mặc định (vị trí Sales)
Phù hợp ngành
20%
Kỹ năng chuyên môn
25%
Kinh nghiệm việc
20%
Số năm kinh nghiệm
10%
Học vấn
15%
Vị trí địa lý
10%
→ HR đổi trọng số: ngay lập tức danh sách ứng viên xếp lại — KHÔNG tốn thêm chi phí AI.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
10 / 14

## Slide 11
PHỐI HỢP VỚI IT
Điểm nghẽn duy nhất của giai đoạn tiếp theo — cần BOD đỡ thúc đẩy
⚠
Hai nhóm tính năng (G6 Email tự động + G7 Lịch & Phỏng vấn) phụ thuộc vào việc IT cấu hình Microsoft 365 / Azure AD cho công ty. Đây là việc IT làm 1 lần (~3 ngày), sau đó hệ thống chạy hoàn toàn tự động.
Việc IT cần làm
☐
Tạo hộp thư hr@matkinh.com.vn (Microsoft 365)
☐
Đăng ký ứng dụng trong Azure AD (Entra ID)
☐
Cấp quyền Mail.Send / Calendars.ReadWrite cho ứng dụng
☐
Tạo Application Access Policy giới hạn quyền vào hộp thư HR
☐
Cấu hình SPF / DKIM / DMARC cho domain matkinh.com.vn
☐
Bàn giao Application ID + Client Secret cho Sanh
Đã chuẩn bị sẵn
✓
Tài liệu hướng dẫn IT — tiếng Việt
docs/integrations/ms-graph-it-setup.vi.md (307 dòng, có script PowerShell test)
✓
Phiếu thông tin HR — chị Hương điền
docs/onboarding/hr-prefill-form.vi.docx (mẫu Word có sẵn)
✓
Toàn bộ code email + lịch
Đã viết & test ở môi trường giả lập, chỉ cần thông tin IT là chạy thật được
✓
Kế hoạch xác minh sau khi IT bàn giao
Test gửi 1 email + đặt 1 lịch phỏng vấn thử trong vòng 1 giờ sau khi nhận khóa
ĐỀ NGHỊ BOD: giao IT chốt lịch triển khai trong tuần tới — sau đó 1 tuần là xong G6 + G7.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
11 / 14

## Slide 12
CAM KẾT DEMO SỚM
Hai cột mốc — bất kể IT có phối hợp đúng hạn hay không
PHA 1 — DEMO NỘI BỘ
Trong vòng 2 tuần
Sẽ trình diễn:
✓
Tạo vị trí tuyển dụng (JD + trọng số chấm)
✓
Tải CV PDF thật của ứng viên Mắt Việt
✓
AI chấm điểm + trích bằng chứng — TRỰC TIẾP trên màn hình
✓
Đổi trọng số → danh sách xếp lại tức thì
✓
Kéo thả ứng viên qua các vòng pipeline
✓
Form đánh giá phỏng vấn 6 tiêu chí
✓
Phê duyệt 4 bước cho vị trí Quản lý
PHA 2 — DEMO ĐẦY ĐỦ
Trong vòng 4 tuần (sau khi IT bàn giao)
Bổ sung thêm:
→
Email tự động qua hộp thư hr@matkinh.com.vn
→
Đặt lịch phỏng vấn — tự đồng bộ Outlook & Teams
→
Link Microsoft Teams tự động cho phỏng vấn online
→
Lịch sử email theo từng ứng viên
→
Báo cáo theo kênh tuyển + theo vị trí
→
Tải CV từ TopCV / CareerViet (tự động)
BOD muốn xem demo Pha 1 ngày nào? — Chủ động đặt lịch ngay sau buổi họp này.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
12 / 14

## Slide 13
RỦI RO & GIẢM THIỂU
Đã nhận diện trước — không bị bất ngờ
TRUNG BÌNH
IT chậm cấu hình Microsoft 365
Giảm thiểu:
Pha 1 demo không cần IT — chứng minh giá trị trước. BOD đỡ thúc đẩy lịch IT.
THẤP
Chi phí Gemini API tăng nếu nhiều CV
Giảm thiểu:
Báo động tự động ở mức 5 USD/ngày, ngắt mạch ở 25 USD/ngày. Hiện tại ~0,003 USD/CV.
THẤP
AI chấm sai → ảnh hưởng quyết định tuyển
Giảm thiểu:
Mọi điểm AI đều có bằng chứng trích từ CV để HR đối chiếu. HR có thể chấm thủ công bất cứ lúc nào.
THẤP
Chị Hương khó thích nghi với hệ thống mới
Giảm thiểu:
Giao diện 100% tiếng Việt, đã được thiết kế dựa trên cách làm hiện tại. Có buổi đào tạo 2h trước khi vận hành chính thức.
THẤP
Mất dữ liệu / lỗi bảo mật
Giảm thiểu:
Supabase Pro có sao lưu Point-in-Time 7 ngày. RLS bật đầy đủ — mỗi vai trò chỉ thấy dữ liệu của mình.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
13 / 14

## Slide 14
CẢM ƠN BAN GIÁM ĐỐC
Câu hỏi & Thảo luận
Cam kết demo Pha 1
Trong 2 tuần
Nhờ BOD thúc đẩy IT
Lịch triển khai tuần tới
Phối hợp HR — chị Hương
Điền phiếu thông tin trong tuần này
Sanh Võ • sanh.vlt@matkinh.com.vn • Phòng Dự án Sản phẩm — Mắt Việt
Mắt Việt HR • Tháng 4/2026