## Slide 1
MẮT VIỆT HR
Hệ thống quản lý tuyển dụng thông minh
Cập nhật Ban Giám đốc
Báo cáo tiến độ — Tháng 4/2026
Trình bày: Sanh Võ • Phòng Dự án Sản phẩm

## Slide 2
NGƯỜI DÙNG
Bốn nhóm — mỗi nhóm có giao diện riêng phù hợp với cách họ làm việc
HR Staff
Chị Bùi Thị Hương
Người dùng chính. 3 năm kinh nghiệm. Ưu tiên: dễ nhập liệu, ít click, tiếng Việt rõ ràng.
Công việc chính:
✓ Đăng tin tuyển dụng
✓ Sàng lọc CV
✓ Hẹn lịch phỏng vấn
✓ Gửi offer
Hiring Manager
Trưởng phòng
Bận rộn, dùng điện thoại trên cửa hàng. Chỉ vào app khi có việc cần xử lý.
Công việc chính:
✓ Xem CV được giao
✓ Chấm phỏng vấn
✓ Đề xuất offer/từ chối
BOD
Ban Giám đốc
Phê duyệt vị trí cấp Quản lý. Thỉnh thoảng vào hệ thống — UI phải đơn giản tối đa.
Công việc chính:
✓ Xem hồ sơ tóm tắt
✓ Phê duyệt / từ chối
✓ Xem báo cáo tổng quan
Tập đoàn
Cấp Tập đoàn
Phê duyệt cuối cùng cho vị trí cấp Quản lý cao. Cùng UI với BOD, ít quyền hơn.
Công việc chính:
✓ Phê duyệt cuối
✓ Xem audit log
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
5 / 14

## Slide 3
LỘ TRÌNH SẢN PHẨM
11 nhóm tính năng — chia theo trình tự phụ thuộc
G1
Nền tảng
HOÀN THIỆN
G2
Quản lý vị trí tuyển dụng
HOÀN THIỆN
G3
Ứng viên + Tải CV
HOÀN THIỆN
G4
Chấm điểm AI (Gemini)
HOÀN THIỆN
G5
Pipeline (Kanban)
HOÀN THIỆN
G6
Email tự động
CHỜ IT
G7
Lịch & Phỏng vấn (Outlook)
CHỜ IT
G8
Đánh giá phỏng vấn + Phê duyệt
HOÀN THIỆN
G9
Bài test + Nhập CSV TopCV
TIẾP THEO
G10
Báo cáo & Phân tích
TIẾP THEO
G11
Tinh chỉnh + Khởi chạy
TƯƠNG LAI
● Hoàn thiện ở backend ● Chờ IT phối hợp ● Tiếp theo trong 2–3 tuần ● Sau giai đoạn demo
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
6 / 14

## Slide 4
TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI
Đang ở giai đoạn cài đặt database + nghiệp vụ — vượt tiến độ 2 tuần
✓
Phân tích
✓
Database
✓
Backend (logic)
UI tinh chỉnh
Tích hợp IT
Demo BOD
Khởi chạy
Đang ở đây ▼
8 / 11
Nhóm tính năng đã hoàn thiện ở backend
+2 tuần
Vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu
2 nhóm
Đang chờ IT (G6 Email + G7 Lịch)
3 tuần
Đến mốc demo đã cam kết
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
7 / 14

## Slide 5
ĐÃ HOÀN THIỆN Ở BACKEND
8 trên 11 nhóm — toàn bộ nghiệp vụ lõi đã chạy được
G1
Đăng nhập & Phân quyền
✓
Supabase Auth + RLS theo vai trò
✓
5 vai trò: HR / Trưởng phòng / BOD / Tập đoàn / Admin
G2
Quản lý vị trí tuyển dụng
✓
Tạo/sửa JD, mức lương, trọng số chấm
✓
5 nhóm vị trí với mẫu sẵn (sales / khúc xạ / quản lý...)
G3
Hồ sơ ứng viên + Tải CV
✓
Tải CV PDF an toàn
✓
Phân tích ngày tháng + thông tin liên hệ
G4
Chấm điểm AI (Gemini)
✓
6 tiêu chí riêng cho từng nhóm vị trí
✓
Bằng chứng được trích xuất từ CV — minh bạch
G5
Pipeline Kanban
✓
16 vòng từ “Mới” → “Nhận việc”
✓
Kéo thả giữa các vòng để chuyển trạng thái
G8
Phỏng vấn + Phê duyệt
✓
Lịch phỏng vấn + form đánh giá 6 tiêu chí
✓
Hai bộ duyệt: Nhân viên (3 bước) / Quản lý (4 bước)
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
8 / 14

## Slide 6
ĐIỂM KHÁC BIỆT
Chấm điểm AI có bằng chứng — không phải chấm đại
Cách hệ thống chấm điểm
1
Vòng 1 — Đọc & cấu trúc CV
AI bóc tách thông tin: kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng, năm tốt nghiệp...
2
Vòng 2 — Chấm 6 tiêu chí
AI cho điểm 0–100 cho mỗi tiêu chí + trích lời CV làm bằng chứng.
3
Xác thực bằng chứng
Hệ thống đối chiếu lại với CV gốc — đánh dấu ✓ thật / ⚠ ngờ ngờ.
4
Cộng điểm theo trọng số
HR có thể đổi trọng số bất cứ lúc nào — điểm tổng cập nhật ngay, không cần chấm lại.
6 tiêu chí mặc định (vị trí Sales)
Phù hợp ngành
20%
Kỹ năng chuyên môn
25%
Kinh nghiệm việc
20%
Số năm kinh nghiệm
10%
Học vấn
15%
Vị trí địa lý
10%
→ HR đổi trọng số: ngay lập tức danh sách ứng viên xếp lại — KHÔNG tốn thêm chi phí AI.
Mắt Việt HR • Báo cáo tiến độ • Tháng 4/2026
10 / 14

## Slide 7
CẢM ƠN BAN GIÁM ĐỐC
Câu hỏi & Thảo luận
Cam kết demo Pha 1
Trong 2 tuần
Nhờ BOD thúc đẩy IT
Lịch triển khai tuần tới
Phối hợp HR — chị Hương
Điền phiếu thông tin trong tuần này
Sanh Võ • sanh.vlt@matkinh.com.vn • Phòng Dự án Sản phẩm — Mắt Việt
Mắt Việt HR • Tháng 4/2026